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ДО 
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

О Т Ч Е Т

от СОНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – Кмет
на община Добричка, град Добрич

Относно: Изпълнение на решенията на Добрички общински съвет, град Добрич, възложени за изпълнение на Кмета на общината за  първото полугодие на 2026 година.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През отчетния период Добрички общински съвет е провел седем заседания, от които шест редовни и едно извънредно заседание. На тях са взети общо сто и десет решения, от които тридесет и три не пораждат последващи действия за Кмета на общината и общинската администрация в т.ч. отложени, отменени, върнати, неприети и други.
Подлежащите на изпълнение от Кмета на общината решения към 13.07.2026 г. са седемдесет и седем броя, представляващи 70,00 % от общия брой на взетите решения. Петдесет и четири решения са изпълнени. Едно решение не е изпълнено, поради отпаднала необходимост. В процес на изпълнение са двадесет и две решения.
 
В процес на изпълнение са решенията, както следва:
543/20.01.2026г. 
ОТНОСНО: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добричка за 2026 г. Програмата за развитие на читалищната дейност се изпълнява през цялата 2026 г.
550/28.01.2026г. 
ОТНОСНО: Общински годишен План за младежта за 2026 г.
Планът за младежта се изпълнява съгласно заложените дейности през годината.
551/28.01.2026г. 
ОТНОСНО: Общинска Програма за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2026 г.
Програмата за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се изпълнява през цялата 2026 г.
554/28.01.2026г. 
ОТНОСНО: Приемане на Основни въпроси за обсъждане в заседанията на Постоянните комисии и заседанията на Добрички общински съвет през 2026 г., разпределени по месеци, съгласно чл.28, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
Основни въпроси за обсъждане в заседанията на Постоянните комисии и заседанията на Добрички общински съвет се внасят според приетия график през цялата година.
555/28.01.2026г. 
ОТНОСНО:  Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2026 г.“.
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост се изпълнява през текущата година.
559/28.01.2026г. 
ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие от Добрички общински съвет за кандидатстване на Община Добричка в кампанията за набиране на проектни предложения през 2026 г. на Проект „Красива България“.
Подписано е Споразумение № РД-17-35 от 21.04.2026 год. с Министерство на труда и социалната политика за одобрено проектно предложение по мярка М02 – Ремонт на покрив на сграда общинска собственост (бивше училище „Христо Ботев“) в с. Владимирово. Определен е екипа за управление на проекта. Получен е аванс в размер на 40 457 евро. Обявена е обществена поръчка, има избран изпълнител и предстои сключване на договор за строително- ремонтните дейности и изпълнение на заложените дейтости.
565/25.02.2026г. 
ОТНОСНО: Определяне на земи от общинския поземлен фонд във и извън границите на населените места, които ще се отдават под наем през 2026 година на основание чл.34, ал.6 и ал.7 от Наредба № 4 на Добрички Общински съвет.
Издадена е заповед № 307/ 03.04.2026 г. за извършване на плащане. Предстои сключване на договори с наемателите.
574/25.03.2026г. 
ОТНОСНО: Разглеждане на докладни записки и предложения с приложени към тях протоколи от проведените общи събрания по кметства и населени места с кметски наместник, на територията на община Добричка – за определяне използването на не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажба и разпореждане с общинско имущество на територията на населеното място за дейности от местно значение и от строителната програма за 2026г.
Решението е в процес на изпълнение, както следва:
1. с. Алцек
· Закупуване на електрическа триколка – изпълнено.
2. с. Батово
· Текущ ремонт сграда пенсионерски клуб – в процес на изпълнение, проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор;
· Закупуване на маси и столове за клуб на пенсионера - в процес на изпълнение.
3. с. Бенковски 
· Закупуване на стълба - в процес на изпълнение;
· Закупуване на ламинат за ритуална зала- в процес на изпълнение;
· Закупуване на материали за санитарен възел в кметството- в процес на изпълнение;
· Закупуване на резачка за дърва- в процес на изпълнение;
· Закупуване на материали за плочника пред кметството- в процес на изпълнение;
· Назначаване на работник в кметството за 6 месеца- изпълнено;
· Закупуване на проточен бойлер за пенсионерския клуб в централна махала- в процес на изпълнение;
· Закупуване на мебели за стаите на кмета и специалист „АФО“- в процес на изпълнение;
· Закупуване на латекс за боядисване на коридор и стаи в кметството- в процес на изпълнение;
· Закупуване на материали за аранжировка на буквите в началото на селото- в процес на изпълнение;
· Закупуване на телевизори в пенсионерския клуб и кметството- в процес на изпълнение. 
4. с. Бдинци
· Текущ ремонт асфалтова настилка на общински път DOB 3113II-27, Червенци-Владимирово/Бдинци – граница община Добричка-Вълчи дол/Метличина /VAR1112/ - проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
5. с. Богдан
· Закупуване на строителни материали за склад инвентар- в процес на изпълнение;
· Закупуване на консумативи за моторна коса и машинка за дърва- в процес на изпълнение;
· Направа на джобове за контейнерите за смет – 3 бр. - в процес на изпълнение.
6. с. Божурово
· Асфалтиране на улица 7-ма, етап 1- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Назначаване на работник на 4 ч. за 9 месеца- изпълнено;
· Закупуване на гориво и консумативи за почистване и поддръжка- изпълнено;
· Закупуване на малогабаритен трактор с плуг, фреза и ремарке- изпълнено.
7. с. Бранище
· Текущ ремонт сграда на покойника- обявена е обществена поръчка, предстои сключване на договор;
· Закупуване на моторна пръскачка- изпълнено;
· Закупуване на моторна коса- изпълнено;
· Разходи за културни мероприятия- изпълнено.
8. с. Ведрина
· Асфалтиране на ул. 28-ма- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Закупуване на материали за ограждане на християнски гробищен парк за ремонт на покрива на „Дом на покойника“, закупуване на 2 бр. чешми за християнски и мюсюлмански гробищен парк- в процес на изпълнение;
· Закупуване на боя и гориво за почистване на гробищните паркове- в процес на изпълнение.
9. с. Владимирово
· Въвеждане на оптична система и закупуване на 3 бр. камери- в процес на изпълнение;
· Закупуване на листосъбирач и духалка- в процес на изпълнение.
10. с. Воднянци
· Средствата ще се ползват през 2027 година.
11. с. Вратарите
· Текущ ремонт асфалтова настилка по ул. 6-та и 8-ма- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор;
· Материали за боядисване на оградата на малкия парк- в процес на изпълнение;
· Видеонаблюдение– довършване- в процес на изпълнение.

12. с. Врачанци
· Детски кът с ограждане– беседка, пързалка, люлка- в процес на изпълнение;
· Ремонт захранване на уличното осветление- в процес на изпълнение.
13. с. Генерал Колево
· Текущ ремонт по улица 1-ва- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Текущ ремонт по ул. 3-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Вертикални щори за кметството- изпълнено;
· Пясъчник за детска площадка- в процес на изпълнение.
14. с. Гешаново
· Видеонаблюдение- в процес на изпълнение;
· Оборудване кметство- климатик- в процес на изпълнение;
· Машинка за рязане на дърва– в процес на изпълнение.
15. с. Дебрене
· Шосировка и асфалтиране на част от улица 1-ва- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Текущ ремонт асфалтова настилка на ул. 10-та и 11-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Ремонт на видеонаблюдение- в процес на изпълнением;
· Свързване на интернет- в процес на изпълнение;
· Водоснабдяване на детска площадка- в процес на изпълнение;
· Разширяване на улично осветление – 5 бр.- в процес на изпълнение;
· Закупуване и поставяне на щори на прозорците на кметството- в процес на изпълнение.
16. с. Добрево 
· Текущ ремонт сграда кметство-кметска стая, стая персонал, подмяна на ел. табло и ремонт на ел. инсталация-  проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
·  Почистване на гробищен парк- в процес на изпълнение.
17. с. Долина
· Възстановяване на тротоар по ул. 1-ва- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
18. с. Дончево
· Закупуване на гориво и консумативи за трактора- в процес на изпълнение;
· Ограда за гробищен парк- в процес на изпълнение;
· Коренене и подравняване на разширението на гробищен парк- в процес на изпълнение. 
· Ремонт и обновяване на автоспирка- изпълнено;
· Указателна табела със схемата на улиците и учрежденията на с. Дончево- в процес на изпълнение;
· Разходи за други дейности от местно значение- в процес на изпълнение.
19. с. Драганово
· Закупуване на храсторез- изпълнено;
· Закупуване на моторна бензинова косачка- изпълнено;
· Закупуване на климатик за стаята на кмета- в процес на изпълнение;
· Закупуване на щори за сграда кметство и клуб на пенсионера- в процес на изпълнение;
· Закупуване на 1 бр. пейка- в процес на изпълнение;
· Шосировка и асфалтиране на тупик между кв. 18 и кв. 19- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
20. Дряновец
· Няма строителна програма.
21. с. Енево
· Текущ ремонт сграда кметство – частичен ремонт на покрива на кметството – монтиране на изхвъргачи за отводняване, шпакловка и боядисване, заграждане с PVC врата на част от коридора на първия етаж, подмяна на 3 бр. врати на санитарните възли - проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор;
· Закупуване на 2 бр. соларни стълба за монтиране- в процес на изпълнение;
· Закупуване на консумативи за моторен трион и моторна косачка- в процес на изпълнение.
22. с. Житница
· Текущ ремонт сграда читалище- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
· Текущ ремонт сграда кметство– подмяна на два прозореца в кметството- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор;
· Закупуване на материали, коледна украса, средства за пролетно почистване, ползване на багер- в процес на изпълнение.
23. с. Златия
· Закупуване на детско съоръжение за деца над 4 годишна възраст- в процес на изпълнение;
· Закупуване на декоративна чешма- в процес на изпълнение;
· Материали за ремонт фонтан и площадка- в процес на изпълнение.
24. с. Камен
· Дофинансиране на План-сметка „Чистота“- в процес на изпълнение.
25. с. Карапелит 
· Закупуване и монтиране на външна тоалетна- в процес на изпълнение;
· Направа и поставяне на табелки с номера на улиците и домовете- в процес на изпълнение.
26. с. Козлодуйци
· Асфалтиране на път към естествена чешма и площадка- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
· Закупуване на самоходна машинка за трева- изпълнено;
· Закупуване на тример- изпълнено;
· Разходи за поддръжка на гробища и зелени площи- в процес на изпълнение.
27. с. Котленци
· Асфалтиране на част от улица 3-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
28. с. Крагулево
· Екопътека до скалните манастири- в процес на изпълнение.
29. с. Ловчанци
· Асфалтиране на ул. 17-та- проведена е ОП, предстои сключване на договор;
· Закупуване на препарати за третиране на улиците в селото- изпълнено;
· Закупуване на оградна мрежа 300 м и 20 бр. циментови колове за подмяна на съществуваща по ул. 1-ва - изпълнено;
· Дофинансиране на план сметка „Чистота“- в процес на изпълнение.
30. с. Ломница
· Текущ ремонт сграда кметство- боядисване и подмяна на окачен таван- в процес на изпълнение;
· Закупуване и монтаж на климатик в стаята на кмета- в процес на изпълнение;
· Закупуване на 2 бр. бюра в кметството- в процес на изпълнение;
· Почистване на гробищните паркове- в процес на изпълнение;
· Изграждане на бетонова пътека и площадка в християнско гробище- в процес на изпълнение.
31. с. Лясково
· Поставяне на климатик в салона на читалището- в процес на изпълнение;
· Поставяне на метален пилон за трибагреник- в процес на изпълнение;
· Поставяне на щори в клуба на пенсионера- в процес на изпълнение;
· Назначаване на общ работник на 4 часа за 6 месеца – дофинансиране- изпълнено.
32. с. Малка Смолница
· Изграждане на параклис- в процес на изпълнение;
· Разширяване на видеонаблюдението– закупуване на четири видеокамери и DVR - изпълнено;
· Закупуване на климатик за кметството- в процес на изпълнение;
· Изработване на информационно табло- в процес на изпълнение;
· Изработване и монтаж на три пилона за знамена- в процес на изпълнение.
33. с. Медово
· Асфалтиране на пресечка на ул. 3-та до ул. 5-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор;
· Асфалтиране на ул. 9-та- проведена е ОП, предстои сключване на договор;
· Промушване на тръба до естествената чешма под пътя- в процес на изпълнение.
34. с. Методиево
· Асфалтиране на част от ул. 11-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Текущ ремонт сграда клуб на пенсионера- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Текущ ремонт сграда читалище- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Консумативи и гориво за почистване на територията на селото- в процес на изпълнение;
· Др. материали за поддържане и почистване- в процес на изпълнение.
35. с. Миладиновци
· Възстановяване на естествена чешма- в процес на изпълнение;
· Довършване на видеонаблюдението- в процес на изпълнение;
· Периодично почистване на гробищен парк- в процес на изпълнение;
· Препарат за третиране на трева- изпълнено;
· Закупуване на акумулаторна пръскачка- изпълнено;
· Закупуване на климатик за клуба на пенсионера- в процес на изпълнение;
· Дофинансиране на План-сметка „Чистота“- в процес на изпълнение.
36. с. Ново Ботево
· Закупуване и монтиране на огледало на ул. 4-та- в процес на изпълнение.
37. с. Овчарово
· Закупуване на кабел и др. консумативи за възстановяване на осветлението по ул. 14-та и ул. 16-та и монтиране на 2 бр. осветителни тела по ул. 5-та и ул. 6-та- в процес на изпълнение.
38. с. Одринци
· Основен ремонт трошенокаменна настилка на ул. 23-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Закупуване на 2 бр. климатици за клуба на пенсионера и за кметството- в процес на изпълнение;
· Почистване на нерегламентираните сметища – ½ машиносмяна- в процес на изпълнение; 
· Закупуване на дървена плоскост за изработване на табела с името на село Одринци - в процес на изпълнение;
· Боядисване и подмяна на осветителни тела- в процес на изпълнение; 
· Други разходи при необходимост- в процес на изпълнение. 
39. с. Одърци
· Заграждане на гробищен парк- изпълнено;
· Входна двукрила врата за гробищен парк- изпълнено;
· Ремонт на автоспирка- в процес на изпълнение.
40. с. Опанец
· Текущ ремонт сграда кметство – подмяна на метална маркиза с ПВЦ- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор.
41. с. Орлова могила
· Изграждане на параклис- в процес на изпълнение;
· Възнаграждение за общ работник за косене и почистване на селото на трудов договор на 4 часа за 4 месеца- изпълнено.
42. с. Паскалево
· Асфалтиране на улица 13-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Две машиносмени за почистване на сметища- в процес на изпълнение;
43. с. Плачидол
· Договор за поддържане на СОТ и видеонаблюдение- изпълнено;
· Ремонт на покрива на читалището- в процес на изпълнение;
· Текущ ремонт сграда ДГ – шпакловка, боядисване и ламинат. Подмяна на осветителни тела – 2 бр. Подмяна на врати – 2 бр. Подмяна на парапет на входно стълбище, направа на сенник над пясъчник в двора на градината- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с изпълнител.
44. с. Победа
· Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 3-та, 5-та, 7-ма, 10-та и 14-та  - проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Ремонт на тръба захранваща естествена чешма- в процес на изпълнение;
· Почистване на дере– две машиносмени с комбиниран багер и една машиносмяна с верижен багер- в процес на изпълнение;
· Препарат за две напръсквания на дере в летния сезон- в процес на изпълнение.
45. с. Подслон 
· Закупуване на пътен знак B4 – забранено влизането на тежкотоварни автомобили– 7 бр., пътен знак В2 – СТОП – 7 бр.- в процес на изпълнение;
· Табели с наименование на всички улици и номера на всички административни адреси- в процес на изпълнение;
· Закупуване и монтиране на климатик за стаята на кмета- в процес на изпълнение;
· Закупуване и монтиране на камери за видеонаблюдение около двете сметища- в процес на изпълнение;
· Възнаграждение на общ работник на 4 часа за 12 месеца- изпълнено.
46. с. Полковник Иваново
· Текущ ремонт– сграда кметство– подмяна на покривно покритие на прилежащо помещение към залата– външна мазилка, тротоар около сградата, ремонт външно стълбище- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Претапициране на 120 стола от залата- в процес на изпълнение;
· Наем на контейнер за строителни и др. отпадъци- в процес на изпълнение;
· Възнаграждение по граждански договори, консумативи и материали за есенно поддържане на площи за обществено ползване, профилактика на моторна косачка и трион- в процес на изпълнение.
47. с. Полковник Минково
· Средствата да се прехвърлят за ползване през 2027 година.
48. с. Полковник Свещарово
· Асфалтиране на част от улица 6-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Поставяне на оградна мрежа на кметството- в процес на изпълнение;
· Ремонт на автоспирка- в процес на изпълнение;
· Поставяне на камери – 2 бр. и устройство- в процес на изпълнение;
· Изработване на табели с имена на улиците- в процес на изпълнение.
49. с. Попгригорово
· Основен ремонт на част от улица 6-та- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор.
50. с. Прилеп
· Асфалтиране на част от ул. 2-ра- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Текущ ремонт на пътя Прилеп-Батово– изравняване на борда- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
51. с. Приморци
· Монтиране на видеонаблюдение- изпълнено.
52. с. Пчелино
· Превозване на контейнерите с боклук за обработка в депо с. Стожер- в процес на изпълнение.
53. с. Пчелник
· Закупуване на косачка- изпълнено.
54. с. Росеново
· Целогодишно поддържане на паркове, гробища и главната улица- в процес на изпълнение.
55. с. Самуилово
· Текущ ремонт сграда кметство– частичен ремонт на покрива, смяна на ел. инсталация, ремонт на фоайето- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Материали за сграда „Дом на покойника“, за подмяна на единични керемиди, холкер- в процес на изпълнение;
· Закупуване и монтиране на 3 бр. пилони и знамена за кметството- в процес на изпълнение.
56. с. Свобода
· Възнаграждение на общ работник на 4 часа за 6 месеца- изпълнено;
· Изграждане на бетонов фундамент за поставяне на параклис- неизпълнено;
· Текущ ремонт ограда и площад пред читалище-  проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
· Закупуване на параклис- няма да бъде изпълнено, поради недостиг на финансов ресурс.

57. с. Славеево
· Възстановяване на тротоарна пътека по улица 1-ва- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител;
· Закупуване на гориво и консумативи във връзка с почистване на територията на селото- в процес на изпълнение.
58. с. Сливенци
· Текущ ремонт сграда ДГ- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с изпълнител.
59. с. Смолница
· Ограда около гробища- в процес на изпълнение;
· Ремонт на площадката и стълбите пред таблото за некролози пред читалището- в процес на изпълнение;
· Доизграждане на видеонаблюдението- в процес на изпълнение;
· Изработка на джобове за контейнерите за смет- в процес на изпълнение;
· Закупуване на моторна метла и гръбна пръскачка- изпълнено.
60. с. Соколник
· Текущ ремонт на асфалтова настилка по общински път DOB 3106 Стожер-Соколник- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с изпълнител;
· Почистване на два гробищни парка, ремонтиране на техника за почистване на населеното място, закупуване на горива и консумативи- в процес на изпълнение.
61. с. Стефаново
· Текущ ремонт на сграда кметство – боядисване на фасадата, боядисване на стая – специалист „АФО“, боядисване и поставяне на ламинат на стая на полицая- проведена е ОП, предстои сключване на договор;
· Ограда– 400 м за гробищен парк- в процес на изпълнение; 
· Закупуване на листосъбирач- в процес на изпълнение;
· Закупуване на фреза с ремарке- в процес на изпълнение;
· Закупуване на косачка за трева- в процес на изпълнение;
· Закупуване на бензинов трион- в процес на изпълнение;
· Закупуване на маса със столове и мебели за стая на полицая- в процес на изпълнение.
62. с. Стефан Караджа
· Възнаграждение за общ работник на 4 часа за 2 месеца- изпълнено;
· Закупуване на тракторна косачка- изпълнено;
Закупуване на поцинкована ламарина за стадиона- изпълнено;
63. с. Стожер
· Асфалтиране на улица „Еделвайс“- проведена е ОП, предстои сключване на договор;
· Възнаграждение за общ работник за поддръжка на гробищен парк на 8 ч. за 6 месеца- изпълнено;
· Ремонт на трактора- изпълнено.
64. с. Тянево
· Асфалтиране на ул. 4-та- проведена е ОП, предстои сключване на договор;
· Възнаграждение за общ работник на 4 часа за 3 месеца- в процес на изпълнение;
· Закупуване и монтиране на хидрантен кран- в процес на изпълнение.
65. с. Фелдфебел Денково
· Текущ ремонт на естествена чешма– ремонт корита и армирана бетонова настилка- проведена е ОП, предстои сключване на договор;
· Разходи по План-сметка „Чистота“- в процес на изпълнение.
66. с. Хитово
· Текущ ремонт асфалтова настилка на част от ул. 2-ра- проведена е ОП, предстои сключване на договор;
· Закупуване на духалка за листа- изпълнено;
· Закупуване и монтаж на климатик- в процес на изпълнение;
· Закупуване на 2 бр. глави за косачки и корда– изпълнено.
67. с. Царевец
· Закупуване на трактор с инвентар за косене на неравни повърхности– няма да бъде изпълнено, поради недостиг на финансов ресурс
68. с. Черна
· Закупуване на стол за стая на специалист „АФО“- предстои изпълнение;
· Довършване на ремонт оградата на училището- проведена е обществена поръчка, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
579/25.03.2026г. 
ОТНОСНО: Общинска Програма за закрила на детето за 2026 година.
Приета и утвърдена общинска програма за закрила на детето се изпълнява през цялата 2026 г.
597/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Временни разчети за финансиране на капиталови разходи, текущи ремонти и по показатели по Единна бюджетна класификация в местните дейности и делегираните от държавата дейности, през 2026 година.
Приетите временни разчети се изпълняват, съгласно взетото решение през 2026 г..
599/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Осигуряване на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Добричка.
Предоставен е временен безлихвен заем от бюджета на Община Добричка. Предстои възстановяване на средствата по бюджета след верифициране на разходите и получаване на трансфер в сметката за европейски средства.
600/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Даване на съгласие от Добрички общински съвет за кандидатстване на Община Добричка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.016 „Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Подадено е проектно предложение и очакваме одобрение.
601/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Разходване на месечните отчисления по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
Средствата по решението се разходват чрез вътрешни компенсирани промени за дофинансиране на разходи в дейност чистота през 2026 г.
603/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Финансиране на футболните клубове на територията на община Добричка за 2026г.
Преведени са субсидии за издръжка на футболните клубове в размер на 50 % за пролетния полусезон. 



612/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост и продажба на имот - частна общинска собственост, по плана на с. Овчарово, община Добричка.
Предстои провеждане на търг.

615/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2026 г. и отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ – общинска собственост, община Добричка.
Подготвя се провеждане на тръжна процедура.
616/27.04.2026г. 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Одринци, община Добричка.  
Предстои извършване на плащане.
617/29.05.2026г. 
ОТНОСНО: Осигуряване на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Добричка по проект № BG05SFPR001-1.004-0034 „Интеркултурно образование чрез култура, наука и спорт в община Добричка“.
Предоставен е временен безлихвен заем от бюджета на Община Добричка. Предстои възстановяване на средствата по бюджета след верифициране на разходите и получаване на трансфер в сметката за европейски средства.
625/29.05.2026г. 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Добричка в обхвата на ПИ № 06104.30.91 по кадастралната карта на с. Бранище, община Добричка.
Решението по т. IV e изпълнено.  В частта по т. III и V решението е в процес на изпълнение и зависи от последващите действия на заявителя.
626/29.05.2026г. 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Добричка и ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ № 53432.408.1 по кадастралната карта на с. Одринци, община Добричка.
Решението по т. IV e изпълнено.  В частта по т. III и V решението е в процес на изпълнение и зависи от последващите действия на заявителя.
627/29.05.2026г. 
ОТНОСНО: Изменение в Решение № 249 по Протокол № 18 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 27.11.2024г. за съгласие изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XII- за читалище и кметство, квартал 9 по регулационния план на с. Одърци, община Добричка.
Предстои съгласуване, процедиране и одобряване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване.
628/29.05.2026г. 
ОТНОСНО: Изменение на Подробния устройствен план – План за изменение на улична регулация в обхвата на: улица с осови точки: О.Т. 73 – О.Т. 72, УПИ X-325, кв. 35  и УПИ III – 325, кв. 36 по плана на с. Стефаново, община Добричка.  
Решението по т. III e изпълнено.  В частта по т.  IV решението е в процес на изпълнение и зависи от последващите действия на заявителя.


Неизпълнени решения:
618/29.05.2026г. 
ОТНОСНО:Осигуряване на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Добричка  по проект № BG-RRP-1.007-0182-C01 „Модернизация на образователната среда - въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Средно училище "Никола Вапцаров" с. Карапелит, община Добричка“.
Безлихвеният заем не е предоставен, поради отпаднала необходимост.

Към 13.07.2026 г. деветнадесет решения от Протокол № 42 от заседание на Добрички общински съвет проведено на 24.06.2026 г. не са влезли в сила. 
Решение № 630 по Протокол № 42 от заседание на Добрички общински съвет проведено на 24.06.2026 г. е с предварително изпълнение.
[bookmark: _GoBack]
Предлагам Добрички общински съвет да вземе следното,

									П Р О Е К Т !

					Р Е Ш Е Н И Е :

	На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Добрички общински съвет приема отчета за изпълнение на решенията, възложени за изпълнение на Кмета на общината за  първото полугодие на 2026 година.
 

Внася,
СОНЯ ГЕОРГИЕВА
Кмет на община Добричка



Съгласували:
Гергана Тодорова
Изпълняващ длъжността секретар

Дико Иванов
Зам.- кмет ФСД

Иван Пейчев
Зам.- кмет УТСОСПООС

Румяна Иванова
Зам.- кмет ХДЕППИП

Юрист
………………………………

Изготвили:

Ирена Петкова
Директор дирекция АПИОТУС

Веселка Петрова
Директор дирекция ФСД

Даниела Георгиева- Христова
Директор дирекция УТСОСПООС

Таня Борисова-  Йорданова
Директор дирекция ХДЕППИП
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