## Общо
ОБЩИНА | Добричка | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5804 | план/отчет за периода: 2024 Юни
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 7965552 | 53959 | 7794417 | 2481668 |  | 3690059 | 3688586 | 1473 | 0 |  | 2877344 | 2248804 | 1132614 | 136991 |  | 0 | 0 |  | 94400 | 94400
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 6652858 | 51619 | 6484063 | 2225163 |  | 3622486 | 3622486 | 0 | 0 |  | 2369958 | 2163770 | 491619 | 61393 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 233760 | 0 | 233760 | 0 |  | 233760 | 233760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 233760 | 0 | 233760 | 0 |  | 233760 | 233760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изготвяне на инвестиционни проекти, община Добричка | 2024-2024 | 233760 | 0 | 233760 | 0 | 3113 (план:233760 лв., усвоено:0 лв.); | 233760 | 233760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 153506 | 284 | 153222 | 116705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153118 | 116705 | 104 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 153506 | 284 | 153222 | 116705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153118 | 116705 | 104 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Асфалтиране спортна площадка в ОУ с.Батово, община Добричка | 2023-2024 | 33106 | 284 | 32822 | 32712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:32718 лв., усвоено:32712 лв.); | 32718 | 32712 | 104 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Сграда ОУ с. Смолница - покрив, община Добричка | 2024-2024 | 10400 | 0 | 10400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10400 лв., усвоено:0 лв.); | 10400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Сграда ОУ с. Победа, община Добричка | 2024-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:50000 лв., усвоено:25000 лв.); | 50000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт сграда ОУ с.Ведрина, община Добричка | 2024-2024 | 60000 | 0 | 60000 | 58993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:60000 лв., усвоено:58993 лв.); | 60000 | 58993 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4828261 | 22535 | 4799552 | 1514949 |  | 2951255 | 2951255 | 0 | 0 |  | 1511863 | 1464036 | 336434 | 50913 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1529477 | 21196 | 1502335 | 1499871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1464367 | 1464036 | 37968 | 35835 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.2 с.Батово, община Добричка | 2023-2024 | 31103 | 353 | 30750 | 30747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:30650 лв., усвоено:30650 лв.); | 30650 | 30650 | 100 | 97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.12-та с.Батово, община Добричка | 2023-2024 | 11564 | 328 | 11234 | 11232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11200 лв., усвоено:11198 лв.); | 11200 | 11198 | 34 | 34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.14 -та с.Батово, община Добричка | 2023-2024 | 11564 | 328 | 11234 | 11229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11200 лв., усвоено:11195 лв.); | 11200 | 11195 | 34 | 34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 4-та с.Богдан, община Добричка | 2023-2024 | 20405 | 338 | 20064 | 20064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:20000 лв.); | 20000 | 20000 | 64 | 64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.8-ма с.Богдан, община Добричка | 2023-2024 | 20954 | 340 | 20614 | 20615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:14393 лв., усвоено:14393 лв.); | 14393 | 14393 | 6221 | 6222 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 10-та с.Богдан, община Добричка | 2023-2024 | 19852 | 338 | 19512 | 19511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:19450 лв., усвоено:19450 лв.); | 19450 | 19450 | 62 | 61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 4-та с.Гешаново, община Добричка | 2023-2024 | 24420 | 344 | 24076 | 24076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:24000 лв., усвоено:24000 лв.); | 24000 | 24000 | 76 | 76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.4-та с.Дончево, община Добричка | 2023-2024 | 40492 | 366 | 40126 | 40126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:40000 лв.); | 40000 | 40000 | 126 | 126 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на алея към ул. 1-ва с.Драганово, община Добричка | 2023-2024 | 50540 | 379 | 50159 | 50158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:44900 лв., усвоено:44900 лв.); | 44900 | 44900 | 5259 | 5258 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.5-та с.Енево, община Добричка | 2023-2024 | 35670 | 360 | 35310 | 35310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:33761 лв., усвоено:33761 лв.); | 33761 | 33761 | 1549 | 1549 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.14-та с.Житница, община Добричка | 2023-2024 | 34610 | 358 | 34248 | 34248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:34140 лв., усвоено:34140 лв.); | 34140 | 34140 | 108 | 108 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 7-ма с.Камен, община Добричка | 2023-2024 | 40492 | 366 | 40126 | 40126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:40000 лв.); | 40000 | 40000 | 126 | 126 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.8 - ма с.Котленци, община Добричка | 2023-2024 | 20404 | 338 | 20064 | 20063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:20000 лв.); | 20000 | 20000 | 64 | 63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 11-та с.Котленци, община Добричка | 2023-2024 | 58136 | 1048 | 55998 | 55998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:54465 лв., усвоено:54465 лв.); | 54465 | 54465 | 1533 | 1533 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Асфалтиране на площад с.Лясково, община Добричка | 2023-2024 | 20404 | 338 | 20064 | 19999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:20000 лв.); | 20000 | 20000 | 64 | -1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.7-ма с.Медово, община Добричка | 2023-2024 | 32456 | 355 | 32101 | 32101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:23943 лв., усвоено:23943 лв.); | 23943 | 23943 | 8158 | 8158 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка на част от ул.2-ра , 35 см. с. Методиево, община Добричка | 2023-2024 | 8750 | 323 | 8427 | 8427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:8400 лв., усвоено:8400 лв.); | 8400 | 8400 | 27 | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка на част от ул.9-та, 35 см. с.Методиево, община Добричка | 2023-2024 | 22813 | 342 | 22471 | 22471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:22400 лв., усвоено:22400 лв.); | 22400 | 22400 | 71 | 71 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.11-та с.Методиево, община Добричка | 2023-2024 | 40492 | 366 | 40126 | 40126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:40000 лв.); | 40000 | 40000 | 126 | 126 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.16-та с.Овчарово, община Добричка | 2023-2024 | 9756 | 325 | 9429 | 9429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:9400 лв., усвоено:9400 лв.); | 9400 | 9400 | 29 | 29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.18-та с.Овчарово, община Добричка | 2023-2024 | 32657 | 355 | 32302 | 32302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:32200 лв., усвоено:32200 лв.); | 32200 | 32200 | 102 | 102 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 9-та с.Одърци, община Добричка | 2023-2024 | 38885 | 52 | 38833 | 38518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:38712 лв., усвоено:38397 лв.); | 38712 | 38397 | 121 | 121 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Асфалтиране на площад пред ЦНСТ с.Опанец, община Добричка | 2023-2024 | 8348 | 323 | 8025 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:8000 лв.); | 8000 | 8000 | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.2-ра с.Опанец, община Добричка | 2023-2024 | 32456 | 355 | 32101 | 32101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:32000 лв., усвоено:32000 лв.); | 32000 | 32000 | 101 | 101 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.3-та с.Опанец, община Добричка | 2023-2024 | 4330 | 318 | 4012 | 4012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:4000 лв.); | 4000 | 4000 | 12 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.7-ма с.Победа, община Добричка | 2023-2024 | 30448 | 353 | 30095 | 30095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:30000 лв., усвоено:30000 лв.); | 30000 | 30000 | 95 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка на ул.27-ма , 35 см. с.Победа, община Добричка | 2023-2024 | 22813 | 342 | 22471 | 22471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:22400 лв., усвоено:22400 лв.); | 22400 | 22400 | 71 | 71 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.8-ма с.Подслон, община Добричка | 2023-2024 | 18394 | 336 | 18058 | 18058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:18000 лв.); | 18000 | 18000 | 58 | 58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул=6-та П.Минково, община Добричка | 2023-2024 | 14778 | 331 | 14446 | 14446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:14400 лв., усвоено:14400 лв.); | 14400 | 14400 | 46 | 46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.13-та П.Минково, община Добричка | 2023-2024 | 36475 | 360 | 36114 | 36111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:35997 лв.); | 36000 | 35997 | 114 | 114 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.6-та П.Свещарово, община Добричка | 2023-2024 | 34063 | 358 | 33705 | 33705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:33600 лв., усвоено:33600 лв.); | 33600 | 33600 | 105 | 105 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.7-ма П.Свещарово, община Добричка | 2023-2024 | 44109 | 371 | 43738 | 43728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:40191 лв., усвоено:40191 лв.); | 40191 | 40191 | 3547 | 3537 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.1-ва с.Прилеп, община Добричка | 2023-2024 | 20403 | 338 | 20064 | 20064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:20000 лв.); | 20000 | 20000 | 64 | 64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.5-та с.Пчелино, община Добричка | 2023-2024 | 43706 | 371 | 43335 | 43335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:41040 лв., усвоено:41040 лв.); | 41040 | 41040 | 2295 | 2295 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.6-та с.Пчелино, община Добричка | 2023-2024 | 24420 | 344 | 24076 | 24074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:24000 лв., усвоено:23998 лв.); | 24000 | 23998 | 76 | 76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.4-та с.Пчелник, община Добричка | 2023-2024 | 30045 | 352 | 29693 | 29693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:29600 лв., усвоено:29600 лв.); | 29600 | 29600 | 93 | 93 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.1-ва с.Свобода, община Добричка | 2023-2024 | 17490 | 335 | 17154 | 17154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:17100 лв., усвоено:17100 лв.); | 17100 | 17100 | 54 | 54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.9-та с.Славеево, община Добричка | 2023-2024 | 29242 | 350 | 28892 | 28892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:28800 лв., усвоено:28800 лв.); | 28800 | 28800 | 92 | 92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.6-та с.Сливенци, община Добричка | 2023-2024 | 57569 | 389 | 57180 | 57180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:56081 лв., усвоено:56081 лв.); | 56081 | 56081 | 1099 | 1099 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.5-та с.Ф.Денково, община Добричка | 2023-2024 | 67814 | 403 | 67411 | 67407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:67200 лв., усвоено:67196 лв.); | 67200 | 67196 | 211 | 211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.9-та с.Черна, община Добричка | 2023-2024 | 30246 | 353 | 29893 | 29893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:29800 лв., усвоено:29800 лв.); | 29800 | 29800 | 93 | 93 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.15-та с.Черна, община Добричка | 2023-2024 | 20402 | 340 | 20062 | 20062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:20000 лв.); | 20000 | 20000 | 62 | 62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Рехабилитация на водопровод по ул.1-ва с.Батово, община Добричка | 2023-2024 | 250477 | 5112 | 240541 | 238513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:235141 лв., усвоено:235141 лв.); | 235141 | 235141 | 5400 | 3372 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка на ул.10 с.Житница, община Добричка | 2023-2024 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:14000 лв., усвоено:14000 лв.); | 14000 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.4-та с.Воднянци, община Добричка | 2023-2024 | 15382 | 332 | 15047 | 15047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:15000 лв.); | 15000 | 15000 | 47 | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка на ул. 9-та с.Житница, община Добричка | 2023-2024 | 14442 | 350 | 14088 | 14088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:14000 лв., усвоено:14000 лв.); | 14000 | 14000 | 88 | 88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.9-та с.Лясково, община Добричка | 2023-2024 | 21206 | 340 | 20866 | 20866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:20800 лв., усвоено:20800 лв.); | 20800 | 20800 | 66 | 66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 3298784 | 1339 | 3297217 | 15078 |  | 2951255 | 2951255 | 0 | 0 |  | 47496 | 0 | 298466 | 15078 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране и строителство на улица 7, с.Царевец | 2022-2024 | 33567 | 1339 | 32000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:31640 лв., усвоено:0 лв.); | 31640 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 1-ва с .Алцек, община Добричка | 2024-2024 | 21140 | 0 | 21140 | 0 | 3113 (план:20840 лв., усвоено:0 лв.); | 20840 | 20840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.13 - та с.Батово, община Добричка | 2024-2024 | 68281 | 0 | 68281 | 0 | 3113 (план:67291 лв., усвоено:0 лв.); | 67291 | 67291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 990 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 3-та с.Бенковски, община Добричка | 2024-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 3113 (план:24640 лв., усвоено:0 лв.); | 24640 | 24640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.18-та с.Бенковски, община Добричка | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 3113 (план:29568 лв., усвоено:0 лв.); | 29568 | 29568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.8 - ма с. Богдан, община Добричка | 2024-2024 | 31255 | 0 | 31255 | 0 | 3113 (план:30800 лв., усвоено:0 лв.); | 30800 | 30800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 455 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.12-та с. Божурово, община Добричка | 2024-2024 | 65017 | 0 | 65017 | 0 | 3113 (план:34526 лв., усвоено:0 лв.); | 34526 | 34526 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30491 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.12-та с. Бранище, община Добричка | 2024-2024 | 82595 | 0 | 82595 | 0 | 3113 (план:81400 лв., усвоено:0 лв.); | 81400 | 81400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1195 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.2-ра с. Ведрина, община Добричка | 2024-2024 | 94070 | 0 | 94070 | 0 | 3113 (план:81448 лв., усвоено:0 лв.); | 81448 | 81448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12622 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на 4 -та с. Воднянци, община Добричка | 2024-2024 | 14800 | 0 | 14800 | 0 | 3113 (план:14590 лв., усвоено:0 лв.); | 14590 | 14590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.3 -та с. Врачанци, община Добричка | 2024-2024 | 17885 | 0 | 17885 | 0 | 3113 (план:17630 лв., усвоено:0 лв.); | 17630 | 17630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 255 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 4-та с. Гешаново, община Добричка | 2024-2024 | 34170 | 0 | 34170 | 0 | 3113 (план:33670 лв., усвоено:0 лв.); | 33670 | 33670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка и асфалтиране на ул. 8-ма с. Дебрене, община Добричка | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3113 (план:22580 лв., усвоено:0 лв.); | 22580 | 22580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 6-та с. Добрево, община Добричка | 2024-2024 | 28169 | 0 | 28169 | 0 | 3113 (план:27760 лв., усвоено:0 лв.); | 27760 | 27760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 15-та с. Долина, община Добричка | 2024-2024 | 80623 | 0 | 80623 | 0 | 3113 (план:72846 лв., усвоено:0 лв.); | 72846 | 72846 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7777 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 5-та с.Драганово, община Добричка | 2024-2024 | 48525 | 0 | 48525 | 0 | 3113 (план:41445 лв., усвоено:0 лв.); | 41445 | 41445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7080 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 2-ра , възстановяване на първоначалния габарит с. Енево, община Добричка | 2024-2024 | 46634 | 0 | 46634 | 0 | 3113 (план:45970 лв., усвоено:0 лв.); | 45970 | 45970 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 664 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 5-та с. Златия, община Добричка | 2024-2024 | 46640 | 0 | 46640 | 0 | 3113 (план:41765 лв., усвоено:0 лв.); | 41765 | 41765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4875 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.2-ра с. Камен, община Добричка | 2024-2024 | 12742 | 0 | 12742 | 0 | 3113 (план:12560 лв., усвоено:0 лв.); | 12560 | 12560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 182 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 25-та с.Карапелит, община Добричка | 2024-2024 | 40800 | 0 | 40800 | 0 | 3113 (план:40200 лв., усвоено:0 лв.); | 40200 | 40200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 9-та с. Карапелит, община Добричка | 2024-2024 | 75132 | 0 | 75132 | 0 | 3113 (план:74130 лв., усвоено:0 лв.); | 74130 | 74130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1002 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 12-та с. Козлодуйци, община Добричка | 2024-2024 | 17825 | 0 | 17825 | 0 | 3113 (план:17570 лв., усвоено:0 лв.); | 17570 | 17570 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 255 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | асфалтиране на част от ул.11-та с .Козлодуйци, община Добричка | 2024-2024 | 28169 | 0 | 28169 | 0 | 3113 (план:27760 лв., усвоено:0 лв.); | 27760 | 27760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.4-та с. Котленци, община Добричка | 2024-2024 | 56571 | 0 | 56571 | 0 | 3113 (план:55740 лв., усвоено:0 лв.); | 55740 | 55740 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 8-ма с. Котленци, община Добричка | 2024-2024 | 30966 | 0 | 30966 | 0 | 3113 (план:24247 лв., усвоено:0 лв.); | 24247 | 24247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6719 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.14-та с.Ловчанци, община Добричка | 2024-2024 | 77410 | 0 | 77410 | 0 | 3113 (план:67487 лв., усвоено:0 лв.); | 67487 | 67487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9923 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.2-ра с. Лясково, община Добричка | 2024-2024 | 29198 | 0 | 29198 | 0 | 3113 (план:28760 лв., усвоено:0 лв.); | 28760 | 28760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 438 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт трошенокаменна настилка 35 см на част от ул. 4-та с. Лясково, община Добричка | 2024-2024 | 24242 | 0 | 24242 | 0 | 3113 (план:23890 лв., усвоено:0 лв.); | 23890 | 23890 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 352 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 4-та с. М. Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 62110 | 0 | 62110 | 0 | 3113 (план:54503 лв., усвоено:0 лв.); | 54503 | 54503 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7607 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.10-та с .Медово, община Добричка | 2024-2024 | 51825 | 0 | 51825 | 0 | 3113 (план:42311 лв., усвоено:0 лв.); | 42311 | 42311 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9514 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 3-та с. Методиево, община Добричка | 2024-2024 | 51825 | 0 | 51825 | 0 | 3113 (план:51075 лв., усвоено:0 лв.); | 51075 | 51075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 750 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.5-та с. Н. Ботево, община Добричка | 2024-2024 | 41540 | 0 | 41540 | 0 | 3113 (план:40900 лв., усвоено:0 лв.); | 40900 | 40900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 640 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 17-та с. Овчарово, община Добричка | 2024-2024 | 62110 | 0 | 62110 | 0 | 3113 (план:55768 лв., усвоено:0 лв.); | 55768 | 55768 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6342 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 15-та с. Одринци, община Добричка | 2024-2024 | 35369 | 0 | 35369 | 0 | 3113 (план:34855 лв., усвоено:0 лв.); | 34855 | 34855 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 514 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 16-та с. Одринци, община Добричка | 2024-2024 | 31335 | 0 | 31335 | 0 | 3113 (план:30885 лв., усвоено:0 лв.); | 30885 | 30885 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.18-та с. Одринци, община Добричка | 2024-2024 | 31335 | 0 | 31335 | 0 | 3113 (план:30885 лв., усвоено:0 лв.); | 30885 | 30885 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.3-та с. Одърци, община Добричка | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3113 (план:39415 лв., усвоено:0 лв.); | 39415 | 39415 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 585 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.9-та с. Одърци, община Добричка | 2024-2024 | 52709 | 0 | 52709 | 0 | 3113 (план:51930 лв., усвоено:0 лв.); | 51930 | 51930 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 779 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 6-та с. Опанец, община Добричка | 2024-2024 | 20970 | 0 | 20970 | 0 | 3113 (план:20670 лв., усвоено:0 лв.); | 20670 | 20670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на алеи към ул. 1-ва с. Опанец, община Добричка | 2024-2024 | 21310 | 0 | 21310 | 0 | 3113 (план:21005 лв., усвоено:0 лв.); | 21005 | 21005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 305 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Рехабилитация водопровод с. Славеево - окончателни плащания строителен и инвеститорски надзор, община Добричка | 2024-2024 | 9000 | 0 | 9000 | 11083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9000 | 11083 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка и асфалтиране на част от ул.11-та с. Орлова могила, община Добричка | 2024-2024 | 42555 | 0 | 42555 | 0 | 3113 (план:41705 лв., усвоено:0 лв.); | 41705 | 41705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 850 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от улица 1-ва с. Паскалево, община Добричка | 2024-2024 | 28800 | 0 | 28800 | 0 | 3113 (план:28380 лв., усвоено:0 лв.); | 28380 | 28380 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.13-та с. Паскалево, община Добричка | 2024-2024 | 28800 | 0 | 28800 | 0 | 3113 (план:28380 лв., усвоено:0 лв.); | 28380 | 28380 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 15-та с. Паскалево, община Добричка | 2024-2024 | 99780 | 0 | 99780 | 0 | 3113 (план:91740 лв., усвоено:0 лв.); | 91740 | 91740 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8040 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Шосировка на участък на ул.4-та до ул.18-та с. Плачи дол, община Добричка | 2024-2024 | 22075 | 0 | 22075 | 0 | 3113 (план:21750 лв., усвоено:0 лв.); | 21750 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 325 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.11-та с.Плачи дол, община Добричка | 2024-2024 | 35369 | 0 | 35369 | 0 | 3113 (план:34845 лв., усвоено:0 лв.); | 34845 | 34845 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 524 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.7-ма с.Победа, община Добричка | 2024-2024 | 38905 | 0 | 38905 | 0 | 3113 (план:38335 лв., усвоено:0 лв.); | 38335 | 38335 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 570 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 12-та с. Победа, община Добричка | 2024-2024 | 33312 | 0 | 33312 | 0 | 3113 (план:32820 лв., усвоено:0 лв.); | 32820 | 32820 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 492 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.6-та с. Подслон, община Добричка | 2024-2024 | 82680 | 0 | 82680 | 0 | 3113 (план:81480 лв., усвоено:0 лв.); | 81480 | 81480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.4-та с. П.Иваново, община Добричка | 2024-2024 | 29198 | 0 | 29198 | 0 | 3113 (план:28770 лв., усвоено:0 лв.); | 28770 | 28770 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 428 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул.7-ма с. П.Минково, община Добричка | 2024-2024 | 55939 | 0 | 55939 | 0 | 3113 (план:55120 лв., усвоено:0 лв.); | 55120 | 55120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 819 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 1-ва с. П.Свещарово, община Добричка | 2024-2024 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 3113 (план:38397 лв., усвоено:0 лв.); | 38397 | 38397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4603 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от част от ул. 6-та с. Попгригорово, община Добричка | 2024-2024 | 77000 | 0 | 77000 | 0 | 3113 (план:74230 лв., усвоено:0 лв.); | 74230 | 74230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2770 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 1-ва с.Прилеп, община Добричка | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 3113 (план:29560 лв., усвоено:0 лв.); | 29560 | 29560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 440 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 6-та с. Приморци, община Добричка | 2024-2024 | 51740 | 0 | 51740 | 0 | 3113 (план:50940 лв., усвоено:0 лв.); | 50940 | 50940 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул.11-та с.Приморци, община Добричка | 2024-2024 | 16856 | 0 | 16856 | 0 | 3113 (план:13180 лв., усвоено:0 лв.); | 13180 | 13180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3676 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 4-та с.Пчелино, община Добричка | 2024-2024 | 25084 | 0 | 25084 | 0 | 3113 (план:24700 лв., усвоено:0 лв.); | 24700 | 24700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 9-та с. Пчелино, община Добричка | 2024-2024 | 29198 | 0 | 29198 | 0 | 3113 (план:28750 лв., усвоено:0 лв.); | 28750 | 28750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 448 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 3-та с. Росеново, община Добричка | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 3113 (план:29560 лв., усвоено:0 лв.); | 29560 | 29560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 440 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Рехабилитация на водопровод по ул. 6-та с. Росеново, община Добричка | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3113 (план:37540 лв., усвоено:0 лв.); | 37540 | 37540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2460 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 3-та с. Самуилово, община Добричка | 2024-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:19700 лв., усвоено:0 лв.); | 19700 | 19700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на автобусно обръщало пред автоспирка с. Самуилово, община Добричка | 2024-2024 | 53950 | 0 | 53950 | 0 | 3113 (план:48050 лв., усвоено:0 лв.); | 48050 | 48050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 2-ра с. Свобода, община Добричка | 2024-2024 | 29820 | 0 | 29820 | 0 | 3113 (план:16657 лв., усвоено:0 лв.); | 16657 | 16657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13163 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 9-та с. Славеево, община Добричка | 2024-2024 | 58422 | 0 | 58422 | 0 | 3113 (план:50378 лв., усвоено:0 лв.); | 50378 | 50378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8044 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 4- та с. Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 31070 | 0 | 31070 | 0 | 3113 (план:30600 лв., усвоено:0 лв.); | 30600 | 30600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 470 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 14 с. Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 33312 | 0 | 33312 | 0 | 3113 (план:32825 лв., усвоено:0 лв.); | 32825 | 32825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 487 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. "Стадиона" с. Ст. Караджа, община Добричка | 2024-2024 | 58407 | 0 | 58407 | 0 | 3113 (план:56393 лв., усвоено:0 лв.); | 56393 | 56393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 3-та с. Стефаново, община Добричка | 2024-2024 | 138600 | 0 | 138600 | 0 | 3113 (план:136580 лв., усвоено:0 лв.); | 136580 | 136580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 5-та с. Ф.Денково, община Добричка | 2024-2024 | 61127 | 0 | 61127 | 0 | 3113 (план:56005 лв., усвоено:0 лв.); | 56005 | 56005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на участък от ул. 2-ра с. Хитово, община Добричка | 2024-2024 | 53780 | 0 | 53780 | 0 | 3113 (план:53000 лв., усвоено:0 лв.); | 53000 | 53000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 780 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на част от ул. 11-та с. Царевец, община Добричка | 2024-2024 | 70950 | 0 | 70950 | 0 | 3113 (план:69910 лв., усвоено:0 лв.); | 69910 | 69910 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Асфалтиране на ул. 12-та с.Черна, община Добричка | 2024-2024 | 36191 | 0 | 36191 | 0 | 3113 (план:35660 лв., усвоено:0 лв.); | 35660 | 35660 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 531 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Строителен и авторски надзор - улици, община Добричка | 2024-2024 | 100000 | 0 | 100000 | 3995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:15856 лв., усвоено:0 лв.); | 15856 | 0 | 84144 | 3995 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 335161 | 28800 | 195359 | 32101 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 34800 | 21621 | 150559 | 10480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 251361 | 0 | 140359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140359 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Укрепване на сграда НЧ "Димитър Минчев - 1896" с. Паскалево, община Добричка | 2024-2024 | 251361 | 0 | 140359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140359 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 83800 | 28800 | 55000 | 32101 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 34800 | 21621 | 10200 | 10480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Стадион с. Дончево - строителен надзор, община Добричка | 2023-2024 | 30600 | 28800 | 1800 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 2040 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с. Паскалево, община Добричка | 2024-2024 | 13200 | 0 | 13200 | 10129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:13200 лв., усвоено:10129 лв.); | 13200 | 10129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с.Славеево, община Добричка | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 19932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:21600 лв., усвоено:11492 лв.); | 21600 | 11492 | 8400 | 8440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Инвестиционен проект за ремонт на сграда читалище с. Добрево, община Добричка | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1102170 | 0 | 1102170 | 561408 |  | 427471 | 427471 | 0 | 0 |  | 670177 | 561408 | 4522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 1102170 | 0 | 1102170 | 561408 |  | 427471 | 427471 | 0 | 0 |  | 670177 | 561408 | 4522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт път DOB 1071- околовръстен път Добрич-Драганово от км 3+320 до км 4+370 до ул.1-ва с.Дончево, община Добричка | 2024-2024 | 469372 | 0 | 469372 | 0 | 3113 (план:393652 лв., усвоено:0 лв.); | 393652 | 393652 | 0 | 0 | 3113 (план:75720 лв., усвоено:0 лв.); | 75720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт път DOB 1104-970 Победа-П. Минково- Котленци- П. Свещарово от км 3+600 до км 5+100, община Добричка | 2024-2024 | 594457 | 0 | 594457 | 561408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:594457 лв., усвоено:561408 лв.); | 594457 | 561408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Клуб на пенсионера с. Врачанци, община Добричка | 2024-2024 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 3113 (план:6678 лв., усвоено:0 лв.); | 6678 | 6678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Асфалтиране на част от път ПИ 06104.30.42 с. Бранище, община Добричка | 2024-2024 | 27141 | 0 | 27141 | 0 | 3113 (план:27141 лв., усвоено:0 лв.); | 27141 | 27141 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1210694 | 2340 | 1208354 | 256505 |  | 67573 | 66100 | 1473 | 0 |  | 507386 | 85034 | 538995 | 75598 |  | 0 | 0 |  | 94400 | 94400
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 215480 | 0 | 215480 | 44916 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 19870 | 0 | 185610 | 44916 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 62100 | 0 | 62100 | 0 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 19870 | 0 | 32230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Мултимедийна система - екран, протектор и апаратура за зала заседателна, община Добричка | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 3113 (план:133 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:8680 лв., усвоено:0 лв.); | 8813 | 0 | 11187 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърна конфигурация с.Ведрина, община Добричка | 2024-2024 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърна конфигурация с. Попгригорово, община Добричка | 2024-2024 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърни конфигурации и МФУ - община, община Добричка | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11057 лв., усвоено:0 лв.); | 11057 | 0 | 18943 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 115635 | 0 | 115635 | 27080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115635 | 27080 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Котел отоплителна система, община Добричка | 2024-2024 | 42000 | 0 | 42000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатик кметство с. Батово, община Добричка | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение кметство с.Бенковски, община Добричка | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение кметство с. Вратарите, с. Вратарите община Добричка | 2024-2024 | 9260 | 0 | 9260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Гешаново, община Добричка | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Долина, община Добричка | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Драганово, община Добричка | 2024-2024 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Одърци, община Добричка | 2024-2024 | 1977 | 0 | 1977 | 1952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1977 | 1952 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Прилеп, община Добричка | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Самуилово, община Добричка | 2024-2024 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатик с. Самуилово, община Добричка | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 2070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 2070 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с. Соколник, община Добричка | 2024-2024 | 3475 | 0 | 3475 | 3475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3475 | 3475 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с.Ф. Денково, община Добричка | 2024-2024 | 9923 | 0 | 9923 | 9923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9923 | 9923 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Видеонаблюдение с.Царевец, община Добричка | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 9660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 9660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатици - община, община Добричка | 2024-2024 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Хидрофор кметство с. Крагулево, община Добричка | 2024-2024 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 37745 | 0 | 37745 | 17836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37745 | 17836 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторна косачка с. Богдан, община Добричка | 2024-2024 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1400 | 1400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторна косачка кметство с. Одърци, община Добричка | 2024-2024 | 1995 | 0 | 1995 | 1904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1995 | 1904 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Дискова косачка с. Бдинци, община Добричка | 2024-2024 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Дискова косачка и телескопична машина за рязане на клони кметство с.Бенковски, община Добричка | 2024-2024 | 4000 | 0 | 4000 | 1584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 1584 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Храсторез кметство с. Врачанци, община Добричка | 2024-2024 | 1750 | 0 | 1750 | 1712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1750 | 1712 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторна косачка с. Ген. Колево, община Добричка | 2024-2024 | 1700 | 0 | 1700 | 1649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1700 | 1649 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторен трион с. Добрево, община Добричка | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторен трион с .Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторна коса с. Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторна коса с. Ст. Караджа, община Добричка | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 1490 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 1490 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторна коса с. Стефаново, община Добричка | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Палцова косачка с. Стожер, община Добричка | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Бензинов свредел с. Стожер, община Добричка | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 1597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 1597 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Входна врата от дърво - административна сграда община, община Добричка | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Нови автомобили - полицейски инспектори, община Добричка | 2024-2024 | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:120000 лв., усвоено:0 лв.); | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 137149 | 1080 | 136069 | 82040 |  | 1473 | 0 | 1473 | 0 |  | 133516 | 79487 | 1080 | 1080 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Лаптоп ДГ с. Батово, община Добричка | 2024-2024 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:800 лв., усвоено:0 лв.); | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Лаптоп ДГ с. Победа, община Добричка | 2024-2024 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:800 лв., усвоено:0 лв.); | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Лаптоп ДГ с. Алцек, община Добричка | 2024-2024 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:800 лв., усвоено:0 лв.); | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 80000 | 0 | 80000 | 70304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 70304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 80000 | 0 | 80000 | 70304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 70304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Изграждане ДГ с. Бранище - строителен и авторски надзор, СМР, община Добричка | 2024-2024 | 80000 | 0 | 80000 | 70304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:80000 лв., усвоено:70304 лв.); | 80000 | 70304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 40249 | 1080 | 39169 | 11736 |  | 1473 | 0 | 1473 | 0 |  | 36616 | 9183 | 1080 | 1080 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Хидрофор ДГ с. Божурово, община Добричка | 2024-2024 | 5042 | 0 | 5042 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5042 лв., усвоено:4800 лв.); | 5042 | 4800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детски съоръжения ДГ с. Карапелит, община Добричка | 2024-2024 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детски съоръжения и настилка за ДГ с. Лясково, община Добричка | 2024-2024 | 10374 | 0 | 10374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10374 лв., усвоено:0 лв.); | 10374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатик ДГ с. Овчарово, община Добричка | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детски съоръжения ДГ с. Пчелино, община Добричка | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 4383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10000 лв., усвоено:4383 лв.); | 10000 | 4383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатик ДГ с. Ст.Караджа, община Добричка | 2024-2024 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1800 лв., усвоено:0 лв.); | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Видеонаблюдение с. Ф. Денково, община Добричка | 2024-2024 | 1900 | 0 | 1900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1900 лв., усвоено:0 лв.); | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Хидрофор училище с.Овчарово, община Добричка | 2024-2024 | 1473 | 0 | 1473 | 1473 | 3111 (план:1473 лв., усвоено:1473 лв.); | 1473 | 0 | 1473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детски съоръжения - окончателно плащане ДГ с. Батово, община Добричка | 2024-2024 | 2160 | 1080 | 1080 | 1080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1080 | 1080 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 14500 | 0 | 14500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Дидактичен шкаф ДГ с. Долина, община Добричка | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Дидактичен шкаф ДГ с. Пчелино, община Добричка | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Обзавеждане ДГ с. Бранище, община Добричка | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 3102 | 0 | 3102 | 2472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3102 | 2472 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3102 | 0 | 3102 | 2472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3102 | 2472 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Хидрофор СЗУ с. Божурово, община Добричка | 2024-2024 | 3102 | 0 | 3102 | 2472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3102 | 2472 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 318400 | 0 | 318400 | 94400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 94400 | 94400
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 94400 | 0 | 94400 | 94400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 94400 | 94400
5541 | Фотоволтаична система на сграда Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец, община Добричка | 2024-2024 | 47200 | 0 | 47200 | 47200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:47200 лв., усвоено:47200 лв.); | 47200 | 47200
5530 | Фотоволтаична система за сграда ЦНСТ с. Опанец, община Добричка | 2024-2024 | 47200 | 0 | 47200 | 47200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:47200 лв., усвоено:47200 лв.); | 47200 | 47200
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 220000 | 0 | 220000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Нов микробус за ЦНСТ, община Добричка | 2024-2024 | 70000 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:70000 лв., усвоено:0 лв.); | 70000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5589 | Нови автомобили за социални дейности, община Добричка | 2024-2024 | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:150000 лв., усвоено:0 лв.); | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Професионална готварска печка ДСП с. Ведрина, община Добричка | 2024-2024 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 258903 | 1260 | 257643 | 31838 |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 |  | 14000 | 5547 | 227443 | 26291 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 105000 | 0 | 105000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105000 | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Система за претегляне на битови отпадъци генерирани в населените места на община Добричка, община Добричка | 2024-2024 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Колесен трактор с инвентар с. Дончево, община Добричка | 2024-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 17700 | 0 | 17700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Автотракторно ремарке - община, община Добричка | 2024-2024 | 17700 | 0 | 17700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 33760 | 0 | 33760 | 4560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33760 | 4560 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Градинска оранжерия - разсадник с. Долина, община Добричка | 2024-2024 | 4560 | 0 | 4560 | 4560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4560 | 4560 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Гребло зимно почистване с. Златия, община Добричка | 2024-2024 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Гребло за зимно почистване с. Самуилово, община Добричка | 2024-2024 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Мулчер - община, община Добричка | 2024-2024 | 22200 | 0 | 22200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 40920 | 630 | 40290 | 9110 |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 |  | 7000 | 2379 | 17090 | 6731 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 40920 | 630 | 40290 | 9110 |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 |  | 7000 | 2379 | 17090 | 6731 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ограничители на скоростта по ул.6-та с.Свобода, община Добричка | 2023-2024 | 7630 | 630 | 7000 | 2379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:7000 лв., усвоено:2379 лв.); | 7000 | 2379 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детски съоръжения с. Приморци, община Добричка | 2024-2024 | 8600 | 0 | 8600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детски съоръжения за площадка с. Хитово, община Добричка | 2024-2024 | 8490 | 0 | 8490 | 6731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8490 | 6731 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на ограничители на скоростта с. Победа, община Добричка | 2024-2024 | 7400 | 0 | 7400 | 0 | 3113 (план:7400 лв., усвоено:0 лв.); | 7400 | 7400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на ограничители на скоростта по ул. 8-ма с. Попгригорово, община Добричка | 2024-2024 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 3113 (план:3900 лв., усвоено:0 лв.); | 3900 | 3900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на ограничител на скоростта по ул. 1-ва с .Пчелник, община Добричка | 2024-2024 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 3113 (план:4900 лв., усвоено:0 лв.); | 4900 | 4900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 61523 | 630 | 60893 | 3168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 3168 | 53893 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Външен санитарен възел - кметство с. Драганово, община Добричка | 2023-2024 | 6400 | 0 | 6400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ограничителина скороста по ул.1-ва с.Енево, община Добричка | 2023-2024 | 7630 | 630 | 7000 | 3168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:7000 лв., усвоено:3168 лв.); | 7000 | 3168 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Беседка кметство с. Подслон, община Добричка | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Беседка с. Бранище, община Добричка | 2024-2024 | 3543 | 0 | 3543 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3543 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ограда детска площадка с. Дебрене, община Добричка | 2024-2024 | 10500 | 0 | 10500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Контейнер към детска площадка с. Дебрене, община Добричка | 2024-2024 | 8050 | 0 | 8050 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8050 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Контейнер кметство с. Н.Ботево, община Добричка | 2024-2024 | 8800 | 0 | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Парапети ограда с. Победа, община Добричка | 2024-2024 | 11600 | 0 | 11600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Барелеф с. Житница, община Добричка | 2024-2024 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 155160 | 0 | 155160 | 839 |  | 39900 | 39900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115260 | 839 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 150000 | 0 | 150000 | 839 |  | 39900 | 39900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110100 | 839 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 150000 | 0 | 150000 | 839 |  | 39900 | 39900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110100 | 839 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изграждане конструкция навес - гараж автотранспорт, община Добричка | 2024-2024 | 150000 | 0 | 150000 | 839 | 3113 (план:39900 лв., усвоено:0 лв.); | 39900 | 39900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110100 | 839 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Нова автоспирка с. Драганово, община Добричка | 2024-2024 | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Софтуер, община Добричка | 2024-2024 | 14000 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 88000 | 0 | 88000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Капиталов трансфер МБАЛ Добрич, община Добричка | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 53000 | 0 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 53000 | 0 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Капиталов трансфер към ВИК - Добрич за с.Пчелино, община Добричка | 2024-2024 | 10500 | 0 | 10500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Капиталов трансфер към ВИК-Добрич за с. Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Капиталов трансфер към ВИК - Добрич за с. Сливенци, община Добричка | 2024-2024 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7762 | Капиталов трансфер църковно настоятелство с. Смолница, община Добричка | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Веселка Петрова, Директор дирекция ФСД | [9 empty] | Главен счетоводител: Станка Янева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884451145 | [9 empty] | Тел. за контакт: 058/601370
|  | email: veselka_@abv.bg | [9 empty] | email: gl.schetovoditel@dobrichka.bg
|  | Съгласувал: Таня Василева, Директор дирекция | [9 empty] | Ръководител: Соня Георгиева, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 058/600889 | [9 empty] | Тел. за контакт: 058/601690
|  | email: obshtina@dobrichka.bg | [9 empty] | email: obshtina@dobrichka.bg
2024-07-10 13:39
дата